[image: image12.png]L2

Y

MUNZUR

UNIVERSITESI
272008





[image: image13.jpg]



[image: image14.png]



[image: image15.png]




11.
GENEL DEĞERLENDİRME


11.1
Kuruluşumuzun Misyonu


11.2
Kuruluşumuzun Vizyonu


11.3
Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri


22
KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI:


32.1
Kuruluşun Gelirleri:


3A)
Bütçe


4B)
Döner Sermaye


4C)
Bütçe Dışı Kaynak


42.2
Kuruluşun Gelirlerinin Yasal Dayanakları


63.
KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ:


63.1
Kuruluşun Fiziki Alanları


124
KURULUŞUN MEVCUT İNSAN KAYNAKLARI


124.1
Akademik Personel Bilgileri


124.2
İdari Personel Bilgileri


134.3
Öğrenci Sayıları Bilgisi


145
2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:


145.1
Kuruluşun Yatırımlarıyla Hedeflenen:


165.1
Kuruluşun Yatırımlarıyla Gerçekleşen:


176
2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:


186.1
2024 YILI PROJE UYGULAMALARI


186.1.1
Devam Eden Projeler


186.1.1.1
İhtisaslaşma Projesi


6.1.1.2
Kampüs Altyapısı
21
6.1.1.3
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
23
237
TAMAMLANAN PROJELER


237.1
Tamamlanan Projeler


237.1.1
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ


247.1.2
ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ


257.1.3
YAYIN ALIMLARI PROJESİ


267.1.4
MUHTELİF İŞLER PROJESİ


277.1.4.1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi


297.1.4.2
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi


297.1.4.3
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi


307.1.5
PROJE TAMAMLAMA RAPORU


307.1.5.1
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Proje Tamamlama Raporu


317.1.5.2
Yayın Alımları Projesi, Proje Tamamlama Raporu


327.1.5.3
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlama Raporu


337.1.5.4
Muhtelif İşler Projesi, Proje Tamamlama Raporları


337.1.5.4.1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu


347.1.5.4.2
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu


357.1.5.4.3
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi Tamamlama Raporu


368
YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELIK ÖNERILER;


369
YATIRIM PROJELERININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK;


310  YATIRIM UYGULAMA RAPORU

7
311 YATIRIM ÖZET TABLOSU

8


[image: image1.jpg]Gengler cesaretimii takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakia oldugum terbiye
ve irfan e insanlik ve medeniyetin, vaian sevgisinin, fikir hirriyetinin en kiymeili imsali
olacaksunz. Yitkselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyer biz kurduk. onu yikseltecek ve
yasatacak sizsini.

M. Kemal ATATORK




2025 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME 
1.1 Kuruluşumuzun Misyonu

Beşer olan insanın, doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliğini kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile yapacak yenilikçi nesiller yetiştirmek; kültürün aktarılması ve kültürel çeşitliliğin zenginliğe dönüştürülmesiyle toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak ve sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik ekosistemini oluşturmak.

1.2 Kuruluşumuzun Vizyonu

Yenilikçi girişimcilerin bilimde öncü, düşüncede özgür, fikirde özgün anlayışıyla eğitim,

      Ar-Ge ve topluma hizmet faaliyetleri sürdürülebilirlikte lider olmak.

1.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 

Munzur Üniversitesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Planında 5 amaç, 19 hedef belirlenmiştir. Bu amaçlara ait hedefler aşağıda belirtilmiş olup, performans göstergeleri faaliyet raporları aracılığıyla izlenmekte, değerlendirilmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır.
	STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

	STRATEJİK AMAÇ-1
	Eğitim ve Öğretimin Kalitesini Arttırmak
	HEDEF
       1
	Akredite olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program sayısını 2029 yılı sonuna kadar en az 7 olmasını sağlamak

	
	
	HEDEF 2
	Disiplinler arası alanlar ile çift ana dal, yan dal program sayılarının 2029 yılının sonuna kadar %20 oranında artırılması

	
	
	HEDEF 3
	Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını son yıl itibari ile toplamda 300’e ulaştırmak

	
	
	HEDEF 4 HEDEF 5
	Dijital Eğitim Araçlarını ve Kaynaklarını Entegre Etmek ve her yıl % 20 oranında artırmak
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin akademik yazım becerilerini geliştirmek

	STRATEJİK AMAÇ-2
	Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Nitelik ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
	HEDEF 1
	Bilim/sanat dergilerinde Munzur Üniversitesi adresli yayın sayısının her yıl %10 oranında artırılması

	
	
	HEDEF 2
	Üniversite kaynaklı patent sayısını artırmak

	
	
	HEDEF 3
	Laboratuvarların altyapı olanakları ve teknik donanımını geliştirmek

	
	
	HEDEF 4
HEDEF 5


	Bilimsel araştırma projelerinin sayısını artırmak
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin Ar-Ge becerilerini geliştirmek

	STRATEJİK AMAÇ-3
	Yenilikçi Girişimcilik Faaliyetlerini Yaygınlaştırmak
	HEDEF 1
	Üniversite-sanayi güçlendirmek.

	
	
	HEDEF 2
	Proje hazırlama eğitimi alan (akademisyen/öğrenci) kişi sayısını %5, şirket sayısını her yıl %40 oranında arttırmak.

	
	
	HEDEF 3
	Munzur Bilim Yolu Programının faaliyetlerinin yürütülmesi.

	
	
	HEDEF 4
	Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetleri Arttırmak.

	STRATEJİK AMAÇ-4
	Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması konusunda ihtisaslaşıp mükemmeliyet merkezi olmak.
	HEDEF 1
HEDEF 2
	Stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları ihtisaslaşma alanı ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

Tunceli ilinde sürdürülebilir yenilikçi girişimci ekosistemin kurulmasına katkı sağlamak.

	
	
	HEDEF 3
	Bölgesel kalkınma odaklı, yeni ve yenilikçi tarımsal ürünlerin çeşitliliğini artırmak, gıda arzının sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bölgesel toplum refahını yükseltmek, yoksulluğu ve bireylerin sağlığını korumak.

	STRATEJİK AMAÇ-5
	Kurum Kültürünü ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek
	HEDEF 1
	Paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak.

	
	
	HEDEF 2
	Üniversite bünyesinde Öğrenci Koordinatörlüğü, Veri İşleme Merkezi Laboratuvarı ve Dijital İletişim Stüdyosu kurmak.


2 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI: 

Munzur Üniversitesi, 5018 sayılı Kanun’a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçeli” bir Devlet Üniversitesidir.
2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2025 tarihli ve 32783 birinci mükerrer sayılı Resmi  yayımlanmasıyla Munzur Üniversitesince yürütülecek olan EĞITIM/YÜKSEKÖĞRETIM, “Kampus Altyapısı”, “Muhtelif İşler”, “Yayın Alımı”, “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” , EĞİTİM/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Sektöründe “Açık ve Kapalı Spor Tesisi”, “Üniversite Bilgi Yönetim sistemi” ve DKH-SOSYAL/TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Sektöründe “İhtisaslaşma Projesi” adıyla yer alan yedi projeden, “Kampüs Altyapısı”, “Açık ve Kapalı Spor Tesisi Bakım ve onarım” ve “İhtisaslaşma Projesi”  Projeleri yıllara sari, Muhtelif İşler Projesi, Yayın Alımı Projesi ve Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi yıllık olarak yürütülmektedir.
Tablo 1: Yatırım Projelerinin Başlangıç, Yılsonu Ödenekleri ile Harcamaları
	Proje No
	Proje Adı
	Toplama Dahil Ödenekler

	
	
	Program
	Revize
	Harcama

	MUNZUR ÜNİ.
	 115.000.000,00 
	 115.400.000,00 
	60.385.823,00 

	EĞİTİM
	 90.000.000,00 
	 90.400.000,00 
	 35.385.823,00

	Yükseköğretim
	 85.000.000,00 
	 85.400.000,00 
	 35.385.823,00 

	2020H03-152558
	Kampüs Altyapısı
	 15.000.000,00 
	 15.000.000,00 
	 3.347.346,00

	2025H03-259231
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
	2.000.000,00
	2.400.000,00 
	530.400,00

	2025H03-259230
	Yayın Alımı
	 2.000.000,00 
	 2.00.000,00 
	 613.721,00

	2025H03-259283
	Muhtelif İşler
	63.500.000,00
	63.500.000,00 
	 28.394.360,00

	2025H03-259240
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
	 2.500.000,00 
	 2.500.000,00 
	2.499.996,00

	Beden Eğitimi ve Spor
	 5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	 -   

	2021H05-168599
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	 5.000.000,00 
	 5.000.000,00 
	 -   

	DKH-SOSYAL
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 

	Teknolojik Araştırma
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 

	2023K12-214488
	İhtisaslaşma Projesi
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 
	 25.000.000,00 

	Genel Toplam
	 115.000.000,00 
	 115.400.000,00 
	60.385.823,00 


2.1 Kuruluşun Gelirleri:

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı
b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) SKS (Kantin, Kafeterya vs.) Gelirleri

3) İkinci Öğretim Gelirleri

4) Örgün Öğretim Gelirleri
5) Öğrenci Yemek Hizmeti Gelirleri

6) Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK

b) AB

c) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

2.2 Kuruluşun Gelirlerinin Yasal Dayanakları

 Üniversitelerin gelir kaynakları, 2547 Sayılı kanunun 55'inci maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde sayılmaktadır;
a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,

b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,

c. Alınacak harç ve ücretler,

d. Yayın ve satış gelirleri,

e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,

f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,

g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

Bu bağlamda 2547 Sayılı Kanun’un; 46’ıncı maddesine göre elde edilen gelirler, 43’üncü maddesinin (d) bendine göre “Yükseköğretim kurumları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla iş birliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri,

58’inci maddesine göre, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’inden az olmamak üzere elde edilen gelirler,

Ek 25’inci maddesine göre, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taşınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,

Ek 27’nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 

3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesi,

6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan teminatların irat kayıtları, 

5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40'ıncı maddesi kapsamında alınan bağış ve yardımlar, gelir kaynaklarının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Tablo 2: 2025 Mali Yılı Bütçe Gelirleri[image: image2.jpg]T.C. Maliye Bakanligi

Muhasebat Genel Mudurligu

EKONOMIK AYRIMA GORE BUTGE GELIRLERI UYGULAMA SONUGLARI TABLOSU

: MUNZUR UNIVERSITESI STRATEJ GELISTIRME DAIRE BASKANLIGI

Muhasebe Birimi

Kamu Idaresi : MUNZUR UNIVERSITESI
Defter : MUNZUR UNIVERSITEST HESAP PLANI
Harcama Birimi -
Kurumsal Kod Baslangig Tarihi : 01.01.2025
Rapor Tarihi Segimi  : Rapor Tarihi Bitis Tarihi : 31.12.2025
_ __ - Bitce Gelr Bltge Gellri Retve | et Biltce Gelir oran
Ekonomik Kodlar Biitge Gelirlerinin Tuirli (80 (I-ll)&sap) (810 Hesap) (800_Hesap) 2/1
[0) (3=1-2)
03 Tegebbiis ve Miilkiyet Gelirleri £8.249.807,26 £89.246,68 £8.160.560,58| % 1,08
01 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri £5.280.628,16 £88.047,24 £5.192.580,92| % 1,67
02 Hizmet Gelirleri £5.280.628,16 £88.047,24 £5.192.580,92| % 1,67
03 Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri $11.948,11 $11.947,38 0,73 % 99,99
29 Gel ?rgﬂn ve Yaygin Ogretimden Elde Edilen £945.495,41 £6.792,36 £938.703,05 % 0,72
elirler
32 Yaz Okulu Gelirleri £5.299,18 £0,00 £5.299,18| % 0,00
33 Tezsiz Yiksek Lisans Gelirleri £973.250,00 £69.307,50 £903.942,50| % 7,12
34 Tezli Yiksek Lisans Gelirleri £187.663,00 £0,00 £187.663,00| % 0,00
69 Yiksekégretim Kurumlar Ogrenci Yemek $3.123.510,24 £0,00 $3.123.510,24 % 0,00
Hizmeti Gelirleri
99 Diger hizmet gelirleri £33.462,22 £0,00 £33.462,22| % 0,00
06 Kira Gelirleri £2.969.179,10 £1.199,44 £2.967.979,66| % 0,04
01 Tasinmaz Kiralar £2.969.179,10 £1.199,44 £2.967.979,66| % 0,04
01 Lojman Kira Gelirleri £1.630.440,52 £1.199,44 £1.629.241,08| % 0,07
99 Diger Tasinmaz Kira Gelirleri £1.338.738,58 £0,00 £1.338.738,58| % 0,00
04 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler £1.223.169.975,00 £0,00| $1.223.169.975,00( % 0,00
02 Merkezi Yénetim Biitcesine Dahil idarelerden $1.222.190.000,00 0,00 $1.222.190.000,00 % 0,00
Alinan Badis ve Yardimlar
01 Cari £1.084.143.300,44 £0,00| £1.084.143.300,44| % 0,00
01 Hazine yardimi £1.084.143.300,44 £0,00| £1.084.143.300,44| % 0,00
02 Sermaye £138.046.699,56 £0,00 £138.046.699,56| % 0,00
01 Hazine yardimi £138.046.699,56 £0,00 £138.046.699,56| % 0,00
04 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve $867.975,00 £0,00 $867.975,00 % 0,00
Badislar
01 Cari £867.975,00 £0,00 £867.975,00| % 0,00
03 Kurumlardan Alinan Sarth Bagis ve Yardimlar $867.975,00 £0,00 £867.975,00 % 0,00
05 Proje Yardimlari £112.000,00 £0,00 £112.000,00( % 0,00
01 Cari £112.000,00 £0,00 £112.000,00( % 0,00
13 YOK Burs Destekleri £112.000,00 £0,00 £112.000,00( % 0,00
05 Diger Gelirler £16.897.604,56 £258,90 £16.897.345,66| % 0,00
01 Faiz Gelirleri £106.444,96 £0,00 £106.444,96| % 0,00
09 Dider Faizler £106.444,96 £0,00 £106.444,96| % 0,00
01 Kisilerden Alacaklar Faizleri £106.444,96 £0,00 £106.444,96| % 0,00
02 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar £83.924,11 £0,00 £83.924,11 % 0,00
06 Ozel Biitceli Idarelere Ait Paylar £83.924,11 £0,00 £83.924,11 % 0,00
16 Arastirma Projeleri Gelirleri Payi £83.924,11 £0,00 £83.924,11 % 0,00
03 Para Cezalari £129.802,05 £0,00 £129.802,05| % 0,00
02 Idari Para Cezalari £129.802,05 £0,00 £129.802,05| % 0,00
99 Diger idari Para Cezalari £129.802,05 £0,00 £129.802,05| % 0,00
09 Dider Cesitli Gelirler £16.577.433,44 £258,90 £16.577.174,54| % 0,00
01 Dider Cesitli Gelirler £16.577.433,44 £258,90 £16.577.174,54| % 0,00
01 Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar $5.205,85 £0,00 £5.205,85 % 0,00
06 Kisilerden Alacaklar £1.679.575,44 £0,00 £1.679.575,44| % 0,00
19 Ogrenci Katki Pay: Telafi Gelirleri £9.401.804,00 £0,00 £9.401.804,00| % 0,00
99 Yukarida Tanimlanmayan Dider Cesitli Gelirler £5.490.848,15 £258,90 £5.490.589,25 % 0,00

26.02.2026 - 09:38:23

1/1





Üniversitemizin bütçe kaynakları; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, diğer gelirler ve net finansmandan oluşmaktadır.

2025 yılı için teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 8.160.560,58 ₺, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden 1.223.160.975,00 ₺ ve diğer gelirlerden 16.897.345,66 ₺ olmak üzere toplam 1.248.218.881,24 ₺ net gelir gerçekleşmiştir. 
3. KURULUŞUN MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ: 
Üniversitemiz merkez kampüs alanı Tunceli Merkez Aktuluk Mahallesinde yer almaktadır. 
2025 yılı güz yarıyılı itibariyle merkez kampüste; 8 Fakülte,1 Enstitü, 6 Bölüm, 1 Meslek Yüksekokulu ve 13 Araştırma ve Uygulama Merkeziyle, ilçelerde ise; 2 Meslek Yüksek Okulu ve Tunceli Meslek Yüksek Okuluna bağlı Hozat programıyla hizmet sunmaya devam etmektedir.
3.1 Kuruluşun Fiziki Alanları
Üniversitemiz merkez kampüs yerleşkesinde; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi,  Su Ürünleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Tunceli Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Merkez kampüs içerisinde derslik binaları, kantin ve kafeteryalar, idari birimler binası, rektörlük idari bina, personel lojmanları, sosyal tesis, kapalı spor salonu, ısı merkezi binası, merkezi araştırma laboratuvarı ve merkezi yemekhane bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk Mahallesinde personel lojmanları ve rektörlük konutu bulunmaktadır. 

2025 yıl sonu itibariyle Üniversitemizde, 9.775 öğrenci eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Ayrıca 506 akademik personel ve 418 idari personel  ile hizmet sunulmaktadır.
Tablo 3: Tüm Binaların Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı
	SIRA NO
	AKTULUK KAMPÜSÜ
	YAPILIŞ AŞAMASI
	TOPLAM KAPALI ALAN
	EĞİTİM ALANI
	İDARİ ALAN
	SOSYAL ALAN
	 

	
	
	
	
	DERSLİK
	LABORATUAR
	İDARİ-OFİS
	KONFERANS SEMİNER      GÖSTERİ
	YEMEKHANE
	KANTİN                  KAFETERYA
	SPOR ALANI
	DİĞER SOSYAL ALAN
	DİĞER ALAN

	1
	İDARİ BİRİMLER BİNASI
	1.ETAP
	4745
	0
	90
	2511
	0
	0
	45
	0
	0
	2099

	2
	AR-GE LAB. BİNASI
	1.ETAP
	9699
	0
	5996
	208
	0
	0
	0
	0
	0
	3495

	3
	EĞİTİM. ÖĞRT. LAB. BİNASI
	1.ETAP
	7648
	0
	3844
	208
	0
	0
	0
	0
	0
	3596

	4
	İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU BİNASI
	1.ETAP
	8994
	3224
	0
	259
	582
	0
	224
	0
	0
	4705

	5
	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
	1.ETAP
	11016
	3535
	0
	1711
	0
	0
	110
	0
	0
	5660

	6
	LOJMAN A BLOK 3+1
	1.ETAP
	1173
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1173

	7
	LOJMAN B BLOK 3+1
	1.ETAP
	1173
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1173

	8
	LOJMAN C BLOK 3+1
	1.ETAP
	1507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1507

	9
	LOJMAN D BLOK 3+1
	1.ETAP
	1507
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1507

	10
	ISI MERKEZİ BİNASI
	1.ETAP
	1865
	0
	0
	69
	0
	0
	0
	0
	0
	1796

	11
	REKTÖRLÜK İDARE BİNASI
	1.ETAP
	3132
	0
	0
	1287
	0
	0
	0
	0
	0
	1845

	12
	REKTÖRLÜK KONUTU
	1.ETAP
	548
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	548

	13
	MERKEZİ YEMEKHANE BİNASI
	1.ETAP
	4450
	0
	0
	50
	0
	4400
	0
	0
	0
	0

	14
	SAĞLIK OCAĞI
	1.ETAP
	156
	0
	0
	30
	66
	0
	0
	0
	0
	60

	15
	KAPALI SPOR SALONU
	1.ETAP
	3306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	3306
	0

	16
	BÜYÜK KAFETERYA
	1.ETAP
	428
	0
	0
	0
	0
	0
	428
	0
	0
	0

	17
	KÜÇÜK KAFETERYA
	1.ETAP
	215
	0
	0
	0
	0
	0
	215
	0
	0
	0

	18
	SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
	2.ETAP
	3772
	0
	0
	16,65
	118,32
	1229,1
	60,16
	0
	2347,77
	0

	19
	İKTİSADİ İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ
	2.ETAP
	15022
	3581
	0
	1762
	0
	0
	
	0
	0
	9679

	20
	EDEBİYAT FAKÜLTESİ
	2.ETAP
	9619
	2788
	0
	1635,48
	0
	0
	32,56
	0
	0
	5196

	21
	GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
	2.ETAP
	9619,42
	2788,48
	0
	1635
	0
	0
	
	0
	0
	5162,9

	22
	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
	2.ETAP
	9619
	2788
	0
	1635
	0
	0
	0
	0
	0
	5196

	23
	GARAJ AMİRLİĞİ
	2.ETAP
	1938
	0
	0
	162
	0
	0
	0
	0
	0
	1776

	24
	KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
	2.ETAP
	1095
	266
	0
	94
	0
	111
	0
	0
	0
	622

	25
	KAPALI YÜZME HAVUZU
	2.ETAP
	1960,2
	0
	0
	82,45
	0
	0
	34,65
	642,33
	1200,77
	0

	26
	MERKEZİ DEKANLIKLAR BİNASI
	2.ETAP
	6205
	0
	0
	1880
	692
	0
	16
	0
	0
	3615

	27
	KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
	2.ETAP
	4287
	0
	0
	87
	1443
	0
	169
	0
	2586
	

	28
	MİSAFİRHANE
	2.ETAP
	3884,94
	0
	0
	154,42
	0
	456,8
	0
	238
	3035,72
	0

	29
	KÜTÜPHANE
	2.ETAP
	5845
	0
	0
	1266
	0
	0
	0
	0
	4579
	0

	30
	LOJMAN A BLOK 3+1
	2.ETAP
	1216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1216

	31
	LOJMAN B BLOK 3+1
	2.ETAP
	1216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1216

	32
	LOJMAN C BLOK 3+1
	2.ETAP
	1216
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1216

	33
	LOJMAN D BLOK 3+1
	2.ETAP
	1551
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1551

	34
	LOJMAN A BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	35
	LOJMAN B BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	36
	LOJMAN C BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	37
	LOJMAN D BLOK 2+1
	2.ETAP
	1273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1273

	38
	LOJMAN E BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	39
	LOJMAN F BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	40
	LOJMAN G BLOK 2+1
	2.ETAP
	1003,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1003,4

	41
	LOJMAN H BLOK 2+1
	2.ETAP
	1273
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1273

	42
	LOJMAN A BLOK 1+1
	2.ETAP
	1222,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1222,1

	43
	LOJMAN B BLOK 1+1
	2.ETAP
	1222,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1222,1

	44
	LOJMAN C BLOK 1+1
	2.ETAP
	961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	961

	45
	LOJMAN D BLOK 1+1
	2.ETAP
	961
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	961

	46
	REKTÖRLÜK KONUTU
	ATATÜRK
	703
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	703

	47
	ARIKAN LOJMANLARI
	ATATÜRK
	2230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2230

	48
	PERTEK MYO
	PERTEK
	3736
	780
	0
	562
	0
	150
	0
	0
	0
	2244

	49
	ÇEMİŞGEZEK MYO
	Ç. GEZEK
	2061
	421
	102
	150
	0
	100
	0
	0
	0
	1288

	50
	MAZGİRT KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
	Mazgirt
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	750

	51
	PERTEK DENEY HAYVANLARI 
	PERTEK
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	750

	52
	HOZAT MYO
	HOZAT
	1589
	454
	100
	150
	0
	100
	0
	0
	0
	785

	53
	TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
	1.ETAP
	9619
	2788
	0
	1635
	0
	0
	0
	0
	0
	5196

	
	TOPLAM
	
	174001
	23414
	10132
	19242
	2902,22
	6547,54
	1474,75
	880,33
	17056,37
	92350,81


Tablo 4: İlçelerdeki Toplam Fiziki Alanlar (m²)
	Bina Adı
	Alan

(m2)
	Derslik

(m2)
	Lab.

(m2)
	İdari

(m2)
	Konf.

(m2)
	Yemek.

(m2)
	Kantin

(m2)
	Diğer

(m2)

	Pertek Sakine Genç MYO
	3.736
	780
	0
	562
	0
	150
	0
	2.244

	Çemişgezek MYO
	2.061
	421
	102
	150
	0
	100
	0
	1.288

	Pülümür Programı
	1.050
	140
	54
	70
	0
	195
	0
	591

	Pertek Deney Hayvanları
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	750

	Hozat Programı
	1.589
	454
	100
	150
	0
	100
	0
	785

	Mazgirt Küçükbaş Deney Hayvanları
	750
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	750

	Toplam(m2)
	9.936
	1.795
	256
	932
	0
	545
	0
	6408


Tablo 5: Munzur Üniversitesi Yerleşkelerine Göre Toplam Fiziki Alan Bilgisi (m2)

	Merkez / İlçeler
	Kapalı Alan
	Açık Alan
	Toplam

	Merkez
	155.496,07
	525.601
	681.097,41

	Çemişgezek
	2.061
	708,52
	2.769,52

	Pertek
	4.486
	23.390,68
	27.876,68

	Hozat
	1.589
	1.889,64
	3.478,64

	Pülümür
	1.050
	830,1
	1.880,10

	Mazgirt
	750
	5.984,54
	6.734,54

	Toplam(m2)
	165.432,07
	558.404,82
	723.836,89


Tablo 6: Mevcut Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı

	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
	Kampüs Altyapısı (DAP)

	İdari Birimler Binası
	32 Adet Personel lojmanı 1.Etap
	Kapalı Spor Salonu
	Isı Merkezi Binası

	Ar-Ge Laboratuvar Binası
	160 Adet Personel Lojmanı 2.Etap
	Kapalı Yüzme Havuzu Binası
	Sosyal Yaşam Merkezi

	Eğitim Öğrt. Laboratuvar Binası
	13 Adet Arıkan Lojmanları
	 

	İngilizce Hazırlık Okulu Binası
	1 Adet Rektörlük Konutu Aktuluk Mah.
	

	Mühendislik Fakültesi
	2 Adet Rektörlük Konutu Atatürk Mah.
	

	Rektörlük İdare Binası
	1 Adet Pertek Deney Hayvanları
	

	Merkezi Yemekhane Binası
	1Adet Küçükbaş Hayv. EğitimUyg.ve Arş.Merk.Loj.
	

	Edebiyat Fakültesi
	

	İktisadi İdari Birimleri Fakültesi
	

	Meslek Yüksekokulu
	

	Sağlık Yüksekokulu
	

	Garaj Amirliği Binası
	

	Kreş ve Anaokulu Binası
	

	Merkezi Dekanlıklar Binası
	

	Kongre ve Kültür Merkezi
	

	Misafirhane
	

	Merkezi Kütüphane Binası
	

	
	

	Büyük-Küçük Kafeteryalar
	


Tablo 7: Yemekhaneler, Sosyal Tesisler

	Yemekhaneler
	Adet
	Alan (M2)
	Kapasite/Kişi

	Öğrenci Yemekhanesi
	1
	1.500
	840

	Personel Yemekhanesi
	1
	439
	360

	Misafirhane Yemekhanesi
	1
	456
	240

	Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhanesi

( Sosyal Tesis)
	1
	740
	280

	Kreş ve Gündüz Bakımevi Yemekhanesi
	1
	111
	72

	TOPLAM
	5
	3805
	2312


Tablo 8: Spor Alanları
	Bulunduğu Yerleşke
	Spor Tesisi/Sahası
	Fiziksel Büyüklük 

(M2)

	
	
	

	Aktuluk Kampüsü
	Kapalı Spor Salonu
	3.306

	Aktuluk Kampüsü
	Büyük Futbol Sahası
	4.050

	Aktuluk Kampüsü
	Küçük Futbol Sahası
	1.125

	Aktuluk Kampüsü
	Voleybol-Basketbol Sahası
	608

	Aktuluk Kampüsü
	Tenis Sahası
	276

	Aktuluk Kampüsü
	Yüzme Havuzu Binası
	1.960

	TOPLAM
	
	11.325


Tablo 9: Kantinler, Kafeteryalar ve Diğer Hizmet Alanları

	Hizmet Alan Adı
	Adet

	Kantin/Kafeterya/Cafe
	6

	Kırtasiye
	1

	ATM
	2

	Otopark
	14

	Baz İstasyonu
	1

	TOPLAM
	24




Tablo 10: Toplam Lojman Bilgileri (m²)

	Sıra No
	Lojmanlar
	Alan (M2)
	Adet

	1
	Rektörlük Konutu
	521,00
	1

	2
	Rektörlük Konut Binası Lojmanları
	182,00
	2

	3
	Arıkan Lojmanları
	2.230,00
	13

	4
	Lojman A Blok
	1.173,00
	8

	5
	Lojman B Blok
	1.173,00
	8

	6
	Lojman C Blok
	1.507,00
	8

	7
	Lojman D Blok
	1.507,00
	8

	8
	Pertek Deney Hayvanları Tesis Lojmanı
	125,00
	1

	9
	Lojman A Blok/3+1
	1.216,00
	8

	10
	Lojman B Blok/3+1
	1.216,00
	8

	11
	Lojman C Blok/3+1
	1.216,00
	8

	12
	Lojman D Blok/3+1
	1.551,00
	8

	13
	Lojman A Blok/2+1
	1.003,40
	8

	14
	Lojman B Blok/2+1
	1.003,40
	8

	15
	Lojman C Blok/2+1
	1.003,40
	8

	16
	Lojman D Blok/2+1
	1.273,00
	8

	17
	Lojman E Blok/2+1
	1.003,40
	8

	18
	Lojman F Blok/2+1
	1.003,40
	8

	19
	Lojman G Blok/2+1
	1.003,40
	8

	20
	Lojman H Blok/2+1
	1.273,00
	8

	21
	Lojman A Blok/1+1
	1.222,10
	16

	22
	Lojman B Blok/1+1
	1.222,10
	16

	23
	Lojman C Blok/1+1
	961,00
	16

	24
	Lojman D Blok/1+1
	961,00
	16

	25 
	Mazgirt Küçükbaş Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Lojmanı
	125,00
	1

	TOPLAM(m2)
	26.674,60
	210


4 KURULUŞUN MEVCUT İNSAN KAYNAKLARI 
4.1 Akademik Personel Bilgileri

Tablo 11: Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı

	Unvan
	Kadroların Doluluk Oranına Göre

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Profesör
	55
	46
	101

	Doçent
	92
	65
	              157

	Dr. Öğretim Üyesi
	159
	92
	251

	Öğretim Görevlisi
	117
	77
	194

	Araştırma Görevlisi
	83
	100
	183

	Toplam
	506
	380
	886


4.2 İdari Personel Bilgileri

Tablo 12: İdari Personel Sayısı

	İdari Kadro
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Genel İdari Hizmetler Sınıfı
	140
	197
	337

	Sağlık Hizmetleri Sınıfı
	2
	15
	17

	Teknik Hizmetler Sınıfı
	61
	35
	96

	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
	1
	2
	3

	Din Hizmetleri Sınıfı
	
	
	

	Yardımcı Hizmetli Sınıfı
	29
	14
	43


	Sözleşmeli Personel (4/B)
	30
	1
	31

	Sürekli İşçi
	155
	37
	192

	Toplam
	418
	301
	719


4.3 Öğrenci Sayıları Bilgisi

Tablo 13: Fakülte / Enstitü / Yüksekokul ve M. Yüksekokulların Öğrenci Sayıları

	Birimin Adı
	I Öğretim
	II Öğretim
	Toplam
	Genel Toplam

	
	Erkek
	Kadın
	Erkek
	Kadın
	Erkek
	Kadın
	

	Fakülteler
	2046
	3381
	
	
	2046
	3381
	5427

	Meslek Yüksekokullar
	1560
	1913
	
	
	1560
	1913
	3473

	Enstitüler
	471
	324
	52
	28
	523
	352
	875

	TOPLAM
	4077
	5618
	52
	28
	4129
	5646
	9775


Tablo 14: Fakülte ve M. Yüksekokulların Öğrenci Dağılımları
	Birimin Adı
	Hazırlık
	1. Sınıf
	2. Sınıf
	3. Sınıf
	4. Sınıf
	Toplam

	Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
	
	368
	95
	
	
	463

	Edebiyat Fakültesi
	47
	291
	704
	192
	392
	1626

	Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
	
	115
	164
	109
	154
	542

	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
	
	164
	398
	66
	106
	734

	İletişim Fakültesi
	
	78
	256
	26
	69
	429

	Mühendislik Fakültesi
	
	93
	98
	39
	59
	289

	Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
	
	568
	192
	
	
	760

	Sağlık Bilimleri Fakültesi
	
	235
	441
	284
	385
	1345

	Sağlık Yüksekokulu
	
	
	
	
	
	

	Spor Bilimleri Fakültesi
	
	96
	134
	79
	122
	431

	Su Ürünleri Fakültesi
	
	16
	15
	
	
	31

	Tunceli Meslek Yüksekokulu
	1
	1587
	662
	
	
	2250

	Genel Toplam
	48
	3611
	3159
	795
	1287
	8900


Tablo 15: Öğrenci Kontenjanları
	Birimin Adı
	YKS Kont.
	2025 YKS sonucu Kazanan
	2025 YKS sonucu Kayıt Yapan
	2025 YKS EK Yer sonucu Kayıt Yapan
	Boş Kalan
	Doluluk Oranı

	Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
	130
	130
	111
	19
	0
	%100

	Edebiyat Fakültesi
	266
	264
	249
	16
	1
	%99,62

	Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
	59
	59
	51
	2
	6
	%89,83

	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
	160
	154
	144
	10
	6
	%96,25

	İletişim Fakültesi
	79
	79
	65
	13
	1
	%98,73

	Mühendislik Fakültesi
	90
	90
	42
	47
	1
	%98,89

	Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu
	231
	231
	187
	35
	9
	%96,10

	Sağlık Bilimleri Fakültesi
	226
	226
	224
	1
	1
	%99,56

	Spor Bilimleri Fakültesi
	32
	32
	32
	0
	0
	%100

	Su Ürünleri Fakültesi
	17
	17
	14
	2
	1
	%94,12

	Tunceli Meslek Yüksekokulu
	701
	700
	614
	70
	17
	%97,57

	TOPLAM
	1991
	1982
	1733
	215
	43
	%97,84


5 2025 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI:
5.1 Kuruluşun Yatırımlarıyla Hedeflenen:
1- Mekânların kalite ve konforunu arttırılması.
2- Yapıların tasarım ve projelerinde kurakçıl peyzaj yöntemleri kullanılarak yeşil alanların ağırlıklı olmasının sağlanması ve buna bağlı altyapı çalışmalarının geliştirilmesi.
3- Üniversitemizce yapılacak olan binaların etüt ve projelerinin imar planlarının ve gerekli zemin etütlerinin yapılması, Binalara tapulandırma, parselasyon işlemlerinin tamamlanması.
4- Sosyal ve Sportif Faaliyetler için gerekli yeni mekânlar oluşturulması.
5- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sunmak için yeni mekân imkânları oluşturma

6- Enerji verimliliği açısından altyapı tesis ve sistemlerinin kurulması ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi.
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile hem kendi bünyesindeki hem de çevre illerdeki araştırmacıların çalışmalarına destek olabilecek teknik ve akademik alt yapıyı oluşturmak.

8- Ulusal ve uluslararası ölçekte proje bazlı rekabet gücünü geliştirmek, ayrıca sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.
9- Üniversitemize bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerine araştırma ve uygulama imkânı sunmak.

10- Üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak.

11- Üniversitemiz içinden ve dışından talep edilen çalışmaları gerçekleştirmek, yapılan çalışmalar neticesinde makale, bildiri, proje vb. faaliyetlerle bilime katkıda bulunmak.

12- Üniversitemizin mevcut gayrimenkullerin ve menkul malların büyük bakım onarımın yapılması,
13- Üniversitemiz 2. Etap kapsamında yapılan inşaatların tamamlanmasıyla birlikte alt yapı ve çevre düzenleme işlemlerinin tamamlanması.
14- Üniversitemizin 2. Etap kapsamında yapımına devam edilen spor alanlarının tamamlanması
15- Kullanıcıların temel ağ altyapı ve erişim hizmetleri ile ilgili sorunlarını gidermek.
16- Üniversitede kullanılan Bilgi Yönetim Sistemlerinin yıllık bakım onarımlarını yapmak.
17- Kullanıcıların temel ağ altyapı ve erişim hizmetleri ile ilgili sorunlarını gidermek
18- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında güncellemelerin yapılması.
19- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanında eksiklerin tamamlanması.
20- Üniversitemizin büro ve işyeri mefruşat, makine ve teçhizat alımının yapılması.
21- Üniversitemizin yazılım ve donanım altyapısının güncel teknolojilere uygun şekilde yenilenmesi ve performansının artırılması.
22- Üniversitemizin yazılım ve donanım alanındaki eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi ve sistem bütünlüğünün sağlanması.
23- Üniversitede kullanılan Bilgi Yönetim Sistemlerinin (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb.) yıllık bakım ve güncellemelerinin yapılarak sistem sürekliliğinin sağlanması.
24- Kullanıcıların temel ağ altyapısı ve erişim hizmetlerine (internet, kablolu/kablosuz ağ, uzaktan erişim vb.) ilişkin sorunlarının giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.
25- Üniversitenin araştırma potansiyelini artırmak.

26- Üniversitemiz içinden ve dışından talep edilen çalışmaları gerçekleştirmek, yapılan çalışmalar 
neticesinde makale, bildiri, proje vb. faaliyetlerle bilime katkıda bulunmak.

27- Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” alanında ihtisaslaşması yönünde kapasitemizi artırmak.
28- Nadir toprak elementleri başta olmak üzere stratejik hammaddeler konusunda bölgede aranan laboratuvar hizmetlerinin sunulması için gerekli altyapıyı sağlamak.

29- İhtisaslaşma alanı ile ilgili proje sayısını artırmak.

30- İhtisaslaşma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayın sayısını artırmak.

31- Yeni ve yenilikçi ürünlerin gelişmesine yönelik başlatılan araştırma ortaklıklarının sayısını artırmak.
32- Geliştirilen ve prototipi yapılan yeni ve yenilikçi ürün sayısını artırmak.
33- Elektronik ve basılı kaynakların sürekliliğinin sağlanması; koleksiyona eklenecek yeni elektronik ve basılı kaynakların belirlenmesi, seçimi ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi. Gelen taleplerin bütçe imkanları çerçevesinde en yüksek oranda karşılanması.
34- Kütüphane koleksiyonunun akademik ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, güncellenmesi ve zenginleştirilmesi.

35- Basılı ve elektronik kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla öğrenci ve akademik personele yönelik eğitim programları düzenlenmesi.
36- Kütüphane kullanımını arttırmak, eğitimi desteklemek ve kullanıcıların sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için yetersiz olan görsel-işitsel koleksiyonu geliştirmek.
37- Yeni elektronik dergilerin, veri tabanlarının ve e-kitapların tanıtılması amacıyla deneme erişimlerinin açtırılması ve kullanım sıklıklarının ve okuyucu memnuniyetinin ölçülmesi
38- Çağdaş standartlara uygun olarak "kütüphane bütçesinin üniversite bütçesine oranını esas alan" bir yaklaşımı, üniversite üst yönetiminin dikkatine sunmak.

5.2 Kuruluşun Yatırımlarıyla Gerçekleşen:
1- Üniversitemizin merkez ve ilçelerde bulunan binaların bakım onarımı yapılarak binaların kalite ve konforu arttırılmıştır.
2- Üniversitemiz Aktuluk yerleşkesinin imar revizyon işlemleri yapılmıştır.
3- Aktuluk yerleşkesinde ağaçlandırma bitkilendirme çalışmaları yapılmıştır.

4- Üniversitemize bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerine araştırma ve uygulama imkânı oluşturulmuştur.

5- Üniversitenin araştırma potansiyeli artırılmıştır.
6- Üniversitemiz Bakım Onarım çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alımı yapıldı.

7- Üniversitemizin 2.etap kapsamında yapılan inşaatlar tamamlanmıştır. 
8- Üniversitemiz 2. Etap kapsamında yapılan inşaatların tamamlanmasıyla birlikte alt yapı ve çevre düzenleme işlemlerinin tamamlanmıştır.
9- Üniversitemizin 2. Etap kapsamında yapımına devam edilen yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak üniversitemiz öğrenci, akademik ve idari personellerin kullanımına verilmiştir.
10- Sosyal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ve konforun artırılması amacıyla altyapı işlemleri tamamlandı.
11- Üniversitemizin yazılım ve donanım altyapısında gerekli güncellemeler yapılmış,

12- Tespit edilen yazılım ve donanım eksiklikleri giderilmiş, ihtiyaç duyulan birimlere gerekli teknik destek ve ekipman temini sağlanmıştır.

13- Üniversitede kullanılan Bilgi Yönetim Sistemlerinin yıllık bakım ve güncelleme işlemleri tamamlanmış, sistemlerin güvenlik ve performans seviyeleri yükseltilmiştir.

14- Temel ağ altyapısı ve erişim hizmetlerine yönelik kullanıcı talepleri değerlendirilmiş, arızalar giderilmiş ve ağ erişim sürekliliği iyileştirilmiştir.

15- Üniversitemizin araştırma potansiyelini artırmak için yeni proje ilanına çıkılmıştır.

16- Üniversitemiz bünyesinde devam eden projelerden elde edilen sonuçlar neticesinde makale, bildiri, vb. faaliyetlerde bilime katkıda bulunulmuştur.

17- Üniversitemiz bünyesinde stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları çalışmalarında kullanılmak üzere laboratuvar altyapısı oluşturuldu.

18- İhtisaslaşma alanında proje sayısını artırmak için yeni proje ilanına çıkıldı.

19- İhtisaslaşma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınlar yapılmıştır.

20- Bütçe çerçevesinde, akademik birimlerin talepleri değerlendirilmiş; tüm birimlerin ortak kullanımına uygun disiplinler dikkate alınarak, Rektörlük Makamının oluru ile 6 adet veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.
21- Basılı ve elektronik kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla öğrenci ve akademik personele yönelik oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir.
22- Kütüphane ve üniversitemiz internet sayfası üzerinden, deneme erişimine açılan veri tabanlarının duyuruları düzenli olarak paylaşılmaktadır; kullanıcılarımız bu sayede yeni kaynaklardan haberdar olabilmektedir.
23- Basılı ve elektronik kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla öğrenci ve akademik personele yönelik oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir

24- Kütüphane ve üniversitemiz internet sayfası üzerinden, deneme erişimine açılan veri tabanlarının duyuruları düzenli olarak paylaşılmaktadır; kullanıcılarımız bu sayede yeni kaynaklardan haberdar olabilmektedir.
6 2025 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:
Üniversitemize 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için toplam 115.000.000,00 ₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 400.000,00 ₺ likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yıl sonu toplam ödenek miktarı 115.400.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir. 
Üniversitemiz kamu yatırımları kapsamında yapılan harcamaların türü, giderin ekonomik sınıflandırmasının ikinci düzeyi ile aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: Kurumsal Yatırım Bütçe Dağılım Tablosu
	2. Düzey
Ekonomik
Kod
	Açıklama
	KBÖ
	DÜŞÜLEN
	EKLENEN
	TOPLAM ÖDENEK
	HARCAMA
	GERÇEKLEŞME ORANI
( % )

	06.01
	Mamul Mal Alımları
	68.250.000,00
	270.000,00 
	0,00 
	67.980.000,00    
	49.626.517,00
	73

	06.03
	Gayri Maddi Hak Alımları
	4.500.000,00
	-
	270.000,00 
	4.770.000,00
	3.240.380,00
	67,93

	06.05
	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
	17.000.000,00
	-
	400.000,00
	17.400.000,00
	3.877.747,00
	22,28

	06.06
	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
	2.750.000,00
	-
	- 
	2.750.000,00
	1.095.468,00
	39,83

	06.07
	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 
	22.500.000,00
	-
	- 
	22.500.000,00
	2.545.711,00
	11,31

	TOPLAM
	115.000.000,00
	270.000,00
	670.000,00
	115.400.000,00
	60.385.823,00
	52,32

	
	
	


6.1 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI 
6.1.1 Devam Eden Projeler

6.1.1.1  İhtisaslaşma Projesi
Tablo 17: İhtisaslaşma Proje Detay Tablosu
	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücü Birim
	Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi

	Proje Numarası
	2023K12-214488

	Projeyi Adı
	İhtisaslaşma Projesi

	Karakteristik
	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı,

BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-

Proje, İnşaat, Makine-Teçhizat,

Müşavirlik, Tek.Araş.

	Proje Başlama Yılı
	2023

	Proje Bitiş Yılı
	2026

	Proje Tutarı TL
	68.196.400,00



	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	25.000.000,00

	Düşülen veya Eklenen TL (2024) (- / +)
	-2.799.600,00

	2025 Yılı Toplam Ödenek TL
	25.000.000,00

	*2025 Yılı Harcama TL
	11.512.737,00

	**Kümülatif Harcama TL
	22.049.565,00

	Kümülatif Ödenek Miktarı TL
	46.146.835,00


*Munzur Üniversitesi cari hesaplarından BAP özel hesabına aktarıldıktan sonra özel hesaptan yapılan harcama miktarı göstermektedir.
** Munzur Üniversitesi cari hesaplarından BAP özel hesabına aktarıldıktan sonra 2025 yılından itibaren özel hesaptan yapılan harcama miktarı göstermektedir.
Projeye 2023-2026 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınmış, Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe 2023 yılı ödeneği 10.000.000 TL olarak sağlanmış, ek bütçe talebi ile 2023 yılı ödeneği yılsonunda 18.000.000 TL olarak revize edilmiştir. 2024 Yılı yatırım programında başlangıç ödeneği olarak 27.996.000,00 TL olarak verilmiştir. Yıl içinde Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yapılan %10 kesinti  ile 25.196.400,00 TL gerçekleşmiştir. 2025 Yılı yatırım programında başlangıç ödeneği olarak 25.000.000,00 TL verilmiştir.
Proje çatı proje olarak sunulmuş ve 30 adet alt projeden oluşmaktadır. Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adı altında Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir
İleri teknoloji uygulamalarında kullanılan ve Stratejik Hammaddeler olarak tanımlanan (örn. NTE, V, Nb, Li, Mg, Co vb.) hammaddeler için de uluslararası pazarda ülkemizin yer edinebilmesi noktasında “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamalar” alanında yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri oldukça stratejik pozisyona sahiptir. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında bahsi geçen ve stratejik öneme sahip hammaddelerin,

A. Birincil jeolojik kaynaklardan çevre dostu yöntemler ile kazanımı,

B. Ömrü dolmuş, kullanımda olmayan veya yan/atık ürün olarak açığa çıkan elektronik atıklardan geri kazanımı,

C. Stratejik hammaddeleri ihtiva eden ve ileri teknolojinin temel bileşenleri pozisyonundaki yüksek katma değerli ara ürünlerin Ülkemizde yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi şeklinde gibi özetlenebilir.

[image: image3.jpg]Stratejik Hammaddeler Deger Zinciri

cevher ve elektronik atiklardan kazanimdan nihai drinlere

Flotasyon, Manyetik Seperasyon,
Elektrostatik Seperasyon, Gravitasyon

=aa—————

—
T

Hidrometalurjik Teknikler

Elektrokimyasal Teknikler
Yesil Kimya Teknikleri

Cevre Dostu Yotemler

m,
Eriyik Tuzlardan Kazan!

MetalotermiK
tirme

Kalsinasyo™ Evaporasyon GOK

e
"ometen,, ¢

| So
Metal Alagimlari E/e,,,,;//’g G/(s:,a,rs%
n,
£ G el e _
3 Biyomalzemeler
$ Elektrik, Optik, Manyetik
Malzemeler

Daimi Miknatis Uretimi { -

Hammadde ve Nihai Uriinler Igin -
5 _
Turkiye'de Stratejik Hammadde Igeren e
Malzemelerin Yerli Imkanlar lle L.z L]
Uretilmesi m

&





Stratejik hammaddeler için alt projeler tarafından izlenecek değer zinciri

12 Eylül 2023 tarihinde başlanan ve alt projelerden oluşan çatı proje için revize proje ödeneğinin 2025 yılında 11.512.737,00 TL’si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 46’dır. Alt projelerin gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.
Proje çatı proje olarak sunulmuş ve 30 adet alt projeden oluşmaktadır. Bunlar;

Alt Proje 1: Birincil ve İkincil Jeopolitik Kaynak Oluşumlardan Türkiye'nin Stratejik Hammaddelerinin Tespiti ve Araştırılması

Alt Proje 2: Ülkemizin Stratejik Hammaddelerinin Fiziksel Zenginleştirme Olanaklarının Geliştirilmesi

Alt Proje 3: Ülkemizin Stratejik Hammaddelerinin Kimyasal Saflaştırma Olanaklarının Geliştirilmesi

Alt Proje 4: Atıklardan Stratejik Hammaddelerin Geri Dönüşümü Projesi





Alt Proje 5: Stratejik Hammadde İçerikli Yeni Nesil Malzeme Üretimi ve Geliştirilmesi

Alt Proje 6: Stratejik Hammaddeler ve Yenilikçi Teknolojik Ürünlerde Biyouyumluluk Çalışmaları

Alt Proje 7: Stratejik Hammaddelerin Alternatif Çevre Dostu Yöntemlerle Zenginleştirilmesi ve Toksikolojik Risk Analizi

Alt Proje 8: Stratejik Hammaddelerin Optimize Edilmiş Veri Analitiği ile Kritiklik Araştırması

Alt Proje 9: NTE İçerikli Yeni Elektro-optik Malzemeler ve Bileşenli Optoelektronik/Fotonik Foto-aygıtların Üretimi

Alt Proje 10: Tunceli İlinde Yer Alan Krom Madenlerinin Çevre ve Su Kaynaklarına Etkilerinin Belirlenmesi ve Sürdürebilirlik Projesi

Alt Proje 11: Dijital Pazarlama İletişimi Stüdyosu

Alt Proje 12: Suyun Parçalanması ile Hidrojen Üretiminde Yeni Nesil Katalizörlerin Üretilmesi ve Kullanımı

Alt Proje 13: Modifiye Edilmiş Elektroaktif Polimerler Üreterek İyon Seçici Elektrot Olarak Kullanımının İncelenmesi ve Bunların Stratejik Metal Gruplarına Karşı Seçicilik Kapasitelerinin Test Edilmesi

Alt Proje 14: Stratejik Hammadde İçerikli Fonksiyonel Ortopedik ve Diş implantların Geliştirilmesi ve Kullanımı

Alt Proje 15: Stratejik Hammaddelerin Sektörel Analizi

Alt Proje 16: Stratejik Hammaddelerin Kullanıldığı İleri Teknolojilerin Turizm Uygulamaları

Alt Proje 17: Seryum dioksit-Titanyum dioksit (CeO2-TiO2) katalizörünün sentezi ve fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi

Alt Proje 18: Tunceli'de Bölgesel Kalkınma Stratejileri ve Sosyo-Ekonomik Eşitsizliklerin Azaltılması

Alt Proje 19: Nadir Toprak Elementlerinin Mikroorganizmalar Aracılığıyla Biyoliç Özelliklerinin Araştırılması

Alt Proje 20: Şavak Akkaraman Koyunundan Elde Edilen Lanolinlerin Moleküler Özelliklerinin Belirlenmesi ve Metal Yüzeyler için Lanolin, Polimer ve Nadir Toprak Elementi Katkılı Kaplamaların Değerlendirilmesi

Alt Proje 21: Yara iyileştirici uygulamalar için nadir toprak elementleri katkılı biyopolimer filmlerin geliştirilmesi ve in-vitro testlerinin yapılması

Alt Proje 22: Diabetik yara tedavisi için Ovacık sarımsağından (Allium tuncelianum) ZnS nanopartikülü ve aljinat bazlı kopolimer malzeme sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitesinin incelenmesi

Alt Proje 23: Vasküler Stent Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Tasarlanan Nadir Toprak Elementi Katkılı Biyomedikal Zr Esaslı Yığın Metalik Camların Üretimi

Alt Proje 24: Zebra Midye (D. Polymorpha) Kabuklarından Nano Boyutlu Hidroksiapatit Elde Edilmesi ve Elde Edilen Biyomateryalin Karakterizasyonu

Alt Proje 25: Singeç Vadisi ve Çevresindeki Travertenlerin Jeolojik- Jeo-Mekanik Özellikleri ve Derin Öğrenme Uygulamaları (Tunceli- Pertek)

Alt Proje 26: Düşük Tenörlü Kaynakların Mimik Edildiği Sistemden Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Kolin Klorür Tabanlı Ötektik Çözeltilerde Elektrokatalitik Oksidatif Dekompozisyon ile Liç Edilmesi ve Liç Çözeltisinin Sorgum Tarımında Yenilikçi Gübre Katkısı Olarak Kullanımı

Alt Proje 27: Nadir Toprak Mıknatısların Elektroforez Yöntemiyle İşlenebilirliğinin Deneysel İncelenmesi

Alt Proje 28: Nadir Toprak Elementleri İçerikli Yeni Tip Dinamo Şarjlı El Feneri Tasarımı

Alt Proje 29: Mıknatıs yardımıyla ısıtma esaslı kurutma sisteminin tasarımı ve kurutma performansının değerlendirilmesi

Alt Proje 30: Metalik Neodmiyumun ergimiş tuz elektroliz yöntemiyle kazanılmasının incelenmesi
	Tablo 18: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	Diğer Yayın Alımları
	702,00

	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
	3.048.618,01

	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
	72.150,53

	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
	4.423.35,74

	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
	1.561.354,09

	Hizmet Alımları
	1.118.879,90

	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
	1.186.688,06

	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri-Geçici Personel Giderleri
	100.988,67

	TOPLAM HARCAMA
	11.512.737,00


6.1.1.2  Kampüs Altyapısı
Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Detay Tablosu
	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücü Birim
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

	Proje Numarası
	2020H03-152558

	Projeyi Adı
	Kampüs Altyapısı

	Karakteristik
	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,

Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı,

Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı

	Proje Başlama Yılı
	2020

	Proje Bitiş Yılı
	2025

	Proje Tutarı TL
	57.000.000,00



	Kesintili Başlangıç Ödeneği (2025) TL
	15.000.000,00

	Düşülen veya Eklenen TL (- / +)
	-

	Toplam Ödenek TL
	15.000.000,00

	Harcama TL
	3.347.346,00

	Kalan Ödenek TL
	11.652.654,00

	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
	22,49


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



	Tablo 20: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	2025/1574806 ihale kayıt nolu Munzur Üniversitesi Muhtelif Binalarda Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi kapsamında:
	

	- Misafirhane binası doğalgaz dönüşüm işi yapıldı
	

	-Binanın ihtiyaç duyduğu kullanım sıcak suyu temin için 1,5 ton kapasiteli Boyler kullanılarak doğalgaz tesisatına bağlandı
	

	
	


[image: image6.jpg]g 45 vmmnmmm'

1141 v
o o gy AT "’

SRTIY

TS AL AIRATE

LI ITIIE

VT .

&
5
'0‘)1'1’ll‘ll‘iii

o




	
	


6.1.1.3 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bakım Onarım Projesi
Tablo 21: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Detay Tablosu
	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücü Birim
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

	Proje Numarası
	2021H05-168599

	Projeyi Adı
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bakım Onarım

	Karakteristik
	Yar.Ol.Kap.Yüz.Hav. (1.960 m²)

	Proje Başlama Yılı
	2024

	Proje Bitiş Yılı
	2026

	Proje Tutarı TL
	7.000.000,00



	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	5.000.000,00

	Düşülen veya Eklenen (- / +) TL
	-

	Toplam Ödenek TL
	5.000.000,00

	Harcama TL
	0,00

	Kalan Ödenek TL
	5.000.000,00

	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
	100


7 TAMAMLANAN PROJELER
7.1 Tamamlanan Projeler
7.1.1 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ
Tablo 22: Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje Detay Tablosu

	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücüsü
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

	Proje Numarası
	2025H03-259231

	Projeyi Adı
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

	Karakteristik
	Etüt-Proje

	Proje Başlama Yılı
	2025

	Proje Bitiş Yılı
	2025

	Proje Tutarı TL
	2.000.000,00

	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	2.000.000,00

	*Düşülen veya Eklenen (- / +) TL
	400.000,00

	Toplam Ödenek TL
	2.400.000,00

	Harcama TL
	530.400,00

	Kalan Ödenek TL
	1.869.600,00


Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kullanımına tahsis edilen ödenek ile yapılacak etüt proje işleri için tahsis edilmiştir.
Üniversitemiz İmar uygulama Planları ve parselasyon planlarında düzenleme yapılması ve tahsisli arazilere imar faaliyetleri yürütülmesi için hizmet alımları gerçekleştirilmiştir. 

7.1.2 ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ
Tablo 23: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Detay Tablosu
	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücüsü
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

	Proje Numarası
	2025H03-259240

	Projeyi Adı
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

	Karakteristik
	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük

	Proje Başlama Yılı
	2025

	Proje Bitiş Yılı
	2025

	Proje Tutarı TL
	2.500.000,00

	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	2.500.000,00

	*Düşülen veya Eklenen (- / +) TL
	-

	Toplam Ödenek TL
	2.500.000,00

	Harcama TL
	2.499.996,00

	Kalan Ödenek TL
	4,00


Munzur Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi arasında yapılan sözleşme gereği; Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde yer alan çeşitli modüllerin kullanımı ile ilgili alınan hizmetin yürütülmesi kapsamında desteklenen projedir.
Proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kullanımına verilen Ödenek Durum Tablosu
	
	ÖDENEK TERTİP
	BAŞANGIÇ ÖDENEK MİKTARI
	EKLENEN ÖDENEK MİKTARI
	TOPLAM ÖDENEK MİKTARI
	HARCAMA MİKTARI
	HARCAMA ORANI 
(%)

	Gayri Maddi Hak Alımları 
	62.239.756.11519-0494.0007-02-06.03
	2.500.000,00
	-
	2.500.000,00
	2.499.996,00
	%99,99

	TOPLAM
	2.500.000,00
	-
	2.500.000,00
	2.499.996,00
	%99,99


	Tablo 24: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	Akademik ve İdari birimlerinde kullanılmakta olan, ÜBYS güncelleme ve teknik destek hizmet alim
	2.500.000, TL

	
	

	TOPLAM HARCAMA
	2.499.996,00 TL


7.1.3 YAYIN ALIMLARI PROJESİ
Tablo 25: Yayın Alımları Proje Detay Tablosu
	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücüsü
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

	Proje Numarası
	2025H03-259229

	Projeyi Adı
	Yayın Alımı

	Karakteristik
	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

	Proje Başlama Yılı
	2025

	Proje Bitiş Yılı
	2025

	Proje Tutarı TL
	2.000.000,00

	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	2.000.000,00

	*Düşülen veya Eklenen (- / +) TL
	0,00

	Toplam Ödenek TL
	2.000.000,00

	Harcama TL
	613.721,00

	Kalan Ödenek TL
	1.386.279,00



Yayın Alımları Projesi kapsamında, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına tahsis edilen ödenek ile Munzur Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenci ve akademik/idari personelin basılı ve elektronik bilgi kaynaklarına erişim ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2025 yılında akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 6 adet veri tabanı aboneliği yapılmıştır.
[image: image7.jpg]=




Tablo 26: Proje kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Kullanımına Verilen Ödenek Durum Tablosu
	AÇIKLAMA
	KBÖ
	EKLENEN
	KESİNTİ
	TOPLAM ÖDENEK
	HARCAMA  
	TOPLAM 
ÖDENEK-HARCAMA

	Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
	1.000.000,00
	-
	-
	1.000.000,00
	-
	1.000.000,00

	Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları
	1.000.000,00
	-
	-
	1.000.000,00
	613.721.00
	386.279,00

	TOPLAM
	2.000.000,00
	-
	-
	2.000.000,00
	613.721.00
	1.386.279.00


7.1.4 MUHTELİF İŞLER PROJESİ
Tablo 27: Muhtelif İşler Proje Detay Tablosu

	Sektörü
	Eğitim-Yükseköğretim

	Proje Sahibi
	Munzur Üniversitesi

	Proje Yürütücüsü
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

	Proje Numarası
	2025H03-259283

	Projeyi Adı
	Muhtelif İşler

	Karakteristik
	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, 

Makine-Teçhizat

	Proje Başlama Yılı
	2025

	Proje Bitiş Yılı
	2025

	Proje Tutarı TL
	63.500.000,00

	Kesintili Başlangıç Ödeneği TL
	63.500.000,00

	*Düşülen veya Eklenen (- / +) TL
	-

	Toplam Ödenek TL
	63.500.000,00

	Harcama TL
	28.394.630,00

	Kalan Ödenek TL
	35.105.370,00


Muhtelif İşler Projesi üç harcama birimi tarafından görev alanlarına giren bölümlerde yürütülmektedir. 
7.1.4.1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi
Tablo 28: Proje kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Kullanımına Verilen Ödenek Durum Tablosu

	AÇIKLAMA
	KBÖ
	EKLENEN
	KESİNTİ
	TOPLAM ÖDENEK
	HARCAMA 
	TOPLAM 
ÖDENEK-HARCAMA

	Gayrimenkul Büyük Onarım 
	16.500.000,00
	0,00
	0,00
	16.500.000,00
	2.545.711,00
	13.954.289,00

	Mamul Mal Alımları 
	4.000.000,00
	0,00
	0,00
	4.000.000,00
	2.812.648,00
	1.187.352,00

	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
	2.000.000,00
	0,00
	0,00
	2.000.000,00
	961.728,00
	1.038.272,00

	 Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması 
	1.000.000,00
	0,00
	0,00
	1.000.000,00
	0,00
	1.000.000,00

	TOPLAM
	23.500.000,00
	0,00
	0,00
	23.500.000,00
	6.320.088,00
	17.179.912,00


	Tablo 29: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	Laboratuvar Gereçleri Alımları 
	74.488,00

	Diğer Mefruşat Alımları
	4.450,00

	Diğer Makine Teçhizat Alımları
	1.016.316,00

	İşyeri Makine Teçhizat Alımları
	725.238,00

	Atölye Gereçleri Alımları
	175.153,00

	Laboratuvar Cihazı Alımları
	3.876,00

	Diğer Avadanlık Alımları
	703.820,00

	Büro makinaları Alımları
	2.400,00

	Tamir Bakım Aleti Alımları
	82.884,00

	Sabit İş Makinası Alımları 
	20.424,00

	Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri 
	3.600,00

	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri
	961.728,00


    Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                                                                 2.545.711,00
	TOPLAM HARCAMA
	6.320.088,00


· Üniversitemiz misafirhane binasında çelik konstrüksiyon ve çatı sundurma  kış bahçesi  işleri yapıldı.

· Üniversitemiz misafirhane binasında yangın merdiveninde iki adet açılır pencere yapıldı.

· Üniversitemiz munteam ek çelik binasına cephe yalıtım-sıva- boya işleri yapıldı.

· Üniversitemiz gözetleme kulesi olarak kullanılan bina üst katına seyir teras alanı yapıldı..  

· Sosyal yaşam merkezi girişte bulunan alçıpan kesilip yerine delikli sac imalatı yapıldı.

· Spor sahaları çevre düzenlemesi yapıldı (parke söküm tesviye yeniden döşenmesi, oluk yapılması, merdiven basamağı yapılması) 

· Bina araları iki adet yürüyüş yolu yapıldı, küptaş bozulan alanlar yapıldı (Çim taş , küp taş söküm tesviye yeniden döşenmesi)

· Rektörlük İdari Bina sığınak alanına arşiv için metal sehpalar yapıldı, kongre bina önüne durak yapıldı.

· Kreş binası oyun alanı düzenlemesi yapıldı, yemekhane binası duvar fayansı yapıldı (zemin beton, kauçuk zemin oyun elemanları monte edildi.) 

· Kırık cam değişimi, asma tavan tamirat montaj, lojman basamakları tamiratı yapıldı.

· Muhtelif bina su sızıntısı gidermek için yalıtım işleri yapıldı

· Muhtelif işler (sosyal yaşam merkezine giden yolda tel çit ve demir kapı yapıldı., öğrenci parkı tuğla duvar tadilatı, merkezi lab. Ses yalıtım imalatı)

· Isı merkezi imalatları  yapıldı (baca arkası duvar sıva boya işlemleri, personel odası cep ses yalıtım odası )

· Pertek ilçesi boya fayans, yalıtım ve kırık cam değişim işleri yapıldı.
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



	
	


	
	
	[image: image10.jpg]





	
	


7.1.4.2  Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kullanımına tahsis edilen ödenek ile Munzur Üniversitesine ait ve kullanımına tahsis edilen gayrimenkullerin bilişim alt yapısını hazırlamak, harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımları almak ve teknik destek imkanlarının sağlanması gerekli önlemleri almak, ilgili birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar ve çevre birimlerini almak, Munzur Üniversitesinin bilişim sisteminin alt güvenliğini sağlanması için yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Tablo 30: Proje kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kullanımına verilen Ödenek Durum Tablosu
	
	ÖDENEK TERTİP
	KBÖ
	EKLENEN/DÜŞÜLEN
	TOPLAM ÖDENEK
	HARCAMA 
	TOPLAM 
ÖDENEK-HARCAMA

	Mamul Mal Alımları
	62.239.756.11514-0494-02-06.01
	8.000.000,00
	270.000,00
	7.730.000,00 
	6.679.456,00
	1.050.544,00

	Gayri Maddi Hak Alımları
	62.239.756.11519-0494-02-06.03
	2.000.000,00
	270.000,00
	2.270.000,00
	740.383,00
	1.529.616,00

	TOPLAM
	10.000.000,00
	540.000,00
	10.000.000,00
	7.419.839,00
	2.580.164,00


	Tablo 31: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	Akademik ve İdari birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar alımı
	6.679.455,88 TL

	Microsoft eğitim çözümleri üyelik lisans alımı
	245.784,00 TL

	ÜBYS de kullanılmak üzere elektronik mühür güncellemesi
	1.800,00 TL

	Antivirüs Yazılımı alımı
	66.938,40 TL

	Elektronik sertifika alımı
	281.312,38 TL

	SSL sunucu sertifikası alımı
	6.263,94 TL

	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere işçi programı güncellemesi
	43.286,00 TL

	Yapı İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere, hakkediş programı güncellemesi
	49.995,00 TL

	Bap Otomasyonu Yazılım Güncelleme ve teknik Destek Hizmet Alım İşi
	45.000,00

	
	

	TOPLAM HARCAMA
	7.419.839,00 TL


7.1.4.3  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi
 
İdari Mali İşler Daire Başkanlığının kullanımına tahsis edilen ödenek ile Munzur Üniversitesine ait ve kullanımına tahsis edilen gayrimenkullerde ihtiyaç duyulan mamul mal alımları ile birlikte öğrenci ve personeller için ihtiyaç duyulan  büro ve işyeri mefruşatı, büro ve işyeri makine teçhizat ve avadanlık alımlarını yapmak, Munzur Üniversitesince ihtiyaç duyulan taşıt ve iş makinesi alımlarını yapmak, ayrıca menkul malların bakım onarımlarının sağlanması için yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Tablo 32: Proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kullanımına verilen Ödenek Durum Tablosu
	AÇIKLAMA
	KBÖ
	EKLENEN
	KESİNTİ
	TOPLAM ÖDENEK
	HARCAMA  
	TOPLAM 
ÖDENEK-HARCAMA

	Mamul Mal Alımları 
	29.250.000,00
	-
	-
	29.250.000,00
	14.520.693,00
	14.729.307,00

	Menkul Malların  Büyük Onarım Giderleri
	750.000,00
	-
	-
	750.000,00
	133.740,00
	616.260,00

	TOPLAM
	30.000.000,00
	-
	-
	30.000.000,00
	14.654.433,00
	15.345.567,00


	Tablo 33: Proje Kapsamında Yapılan İşler
	Harcama Tutarı

(TL)

	Büro Mefruşatı Alımlar
	3.576.721,17

	Okul Mefruşatı Alımları
	

	Hastane Mefruşatı Alımları
	 108.780,00

	Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları
	823.368,67

	Diğer Mefruşat Alımları
	1.070.771,00

	Diğer Makine Teçhizat Alımları
	 2.862.705,34

	Zirai Gereç Alımları
	19.200,00

	Laboratuar Cihazı Alımları
	

	İşyeri Makine Teçhizat Alımları
	5.313.904,78

	Atölye Gereçleri Alımları
	133.318,08

	Laboratuvar Gereçleri Alımları
	590.558,96

	Diğer Avadanlık Alımları
	21.365,00

	
	

	Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri
	133.740,00

	TOPLAM HARCAMA
	14.654.433,00


7.1.5 PROJE TAMAMLAMA RAPORU
7.1.5.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, Proje Tamamlama Raporu
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2025H03-259231
	

	2. Proje Adı
	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 
	

	3. Sektör/Alt sektör
	Eğitim -  Yüksek Öğretim
	

	4. Proje Amacı
	
	

	5. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	6. Karakteristiği
	Etüt Proje
	

	7. Fiziki Hedefi
	
	

	8. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	9. Proje Sözleşmesi Tarihi
	10. 
	Sözleşme İhale Bedeli
	

	11. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	12. 
	
	2.400.000,00
	
	
	2.400.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama

	13. 
	Cari Fiyatlarla
	2025 Yılı Fiyatlarıyla

	14. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	530.400,00
	
	
	530.400,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	İmar Düzenlemesi Tamamlanmıştır

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	Bina Tapulandırma süreci tamamlanacak olup, parselasyonlar düzeltilecektir

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	Tapu ve parselasyon uyumsuzluğundan dolayı yatırımlarda süreçlerde maddi ve zaman kaybı yaşanmaktaydı

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	Maddi ve zaman kaybı yaşanan iş ve işlemlerde süreci tıkayan engellerde kurumsal düzeyde çözülmüştür

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


7.1.5.2  Yayın Alımları Projesi, Proje Tamamlama Raporu
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2025H03-259229
	

	15. Proje Adı
	Yayın Alımı
	

	16. Sektör/Altsektör
	EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM
	

	17. Proje Amacı
	Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi, kullanıcıların sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak
	

	18. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	19. Karakteristiği
	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
	

	20. Fiziki Hedefi
	
	

	21. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	22. Proje Sözleşmesi Tarihi
	23. 
	24. Sözleşme İhale Bedeli
	

	25. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam
	Kamulaştırma

	26. 
	
	2.000.000,00
	
	
	2.000.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama

	27. 
	Cari Fiyatlarla
	2025 Yılı Fiyatlarıyla

	28. 
	Dış
	Toplam 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	613.721,00
	
	
	613.721,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	Akademik birimlerden talepler doğrultusunda 6 adet veri tabanı aboneliği yapılmıştır.

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	Kütüphane kullanımını arttırmak, eğitimi desteklemek ve kullanıcıların sosyal, kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak.

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


7.1.5.3 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Proje Tamamlama Raporu 
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri 

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	29. Proje No 
	2025H03-259240
	

	30. Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	31. Sektör/Alt sektör
	Eğitim-  Yüksek Öğretim
	

	32. Proje Amacı
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemleri Geliştirme
	

	33. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	34. Karakteristiği
	BIT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
	

	35. Fiziki Hedefi
	
	

	36. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	37. Proje Sözleşmesi Tarihi
	38. 
	39. Sözleşme İhale Bedeli
	

	40. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	41. 
	
	2.500.000,00
	
	
	2.500.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama

	42. 
	Cari Fiyatlarla
	2024  Yılı Fiyatlarıyla

	43. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	2.499.996,00
	
	
	2.499.996,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) güncellenmiş, performansı ve güvenlik seviyesi artırılmış ve kesintisiz hizmet sunumu sağlanmıştır

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	ÜBYS’nin güncel, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturularak akademik ve idari işlemlerin daha hızlı, güvenli ve verimli yürütülmesi sağlanmıştır.

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	Proje, kamu hizmetlerinde dijital dönüşüm ve kurumsal bilişim altyapısının güçlendirilmesi hedeflerine katkı sağlamıştır.

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	ÜBYS yazılım güncellemeleri ve teknik destek hizmetleri gerçekleştirilmiş, sürüm uyumsuzluğu ve entegrasyon kaynaklı sorunlar yüklenici firma ile koordineli çalışılarak giderilmiştir.

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	Projede elde edilen deneyimler, sistem entegrasyonunun önemini ve kullanıcı geri bildirimlerinin yazılım geliştirme sürecindeki rolünü vurgulamaktadır. Gelecekte benzer projelerde, daha kapsamlı test süreçleri ve kullanıcı katılımını artıran yaklaşımlar kullanılacak, ayrıca daha hızlı adaptasyon için daha fazla eğitim ve destek sunulacaktır.


7.1.5.4 Muhtelif İşler Projesi, Proje Tamamlama Raporları 
7.1.5.4.1 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	44. Proje No 
	2025H03-259283
	

	45. Proje Adı
	Muhtelif İşler
	

	46. Sektör/Altsektör
	EĞİTİM- YÜKSEKÖĞRETİM
	

	47. Proje Amacı
	
	

	48. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	49. Karakteristiği
	Bakım Onarım, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
	

	50. Fiziki Hedefi
	Üniversitemiz binalarının ve makine-teçhizatlarının %28.09 oranında bakım onarımı yapılmıştır.
	

	51. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	52. Proje Sözleşmesi Tarihi
	53. 
	54. Sözleşme İhale Bedeli
	

	55. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	56. 
	
	23.500.000,00
	
	
	23.500.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	57. 
	Cari Fiyatlarla
	2025 Yılı Fiyatlarıyla

	58. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	6.320.087,00
	
	
	6.320.087,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	Üniversitemiz binalarının  ve makine-teçhizatlarının %28.09 oranında bakım onarımı yapılmıştır

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	Üniversitemiz binalarının konforları artırılarak yıpranmalarının önlenmiştir ve makine-teçhizatlarının ekonomik ömürleri uzatılması sağlanmıştır.

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	Kurumsal kapasiteyi artırarak yenilikçi çözümler ile şehirde yer alan diğer kamu kurumlarına örnek teşkil edecek projelerin geliştirilmesi

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	Bölgemizde alanında deneyimli ve uzman firmaların bulunmaması. Malzeme tedarik süreçlerinde yaşanan zorluklar, bölgenin iş ve işçi imkanlarının kısıtlı olması

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	Eğitim Öğretim faaliyetlerinin aksaklığa uğramadan kesin ve köklü çözümler geliştirilerek fiziki mekanların analizleri yapılarak güçlü ve yenilikçi mühendislik tedbirleri geliştirilmesi misyon edinilmiştir. 


	
	


7.1.5.4.2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Proje Tamamlama Raporu

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	59. Proje No 
	2025H03-259283
	

	60. Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	61. Sektör/Alt sektör
	Eğitim- Yüksek Öğretim
	

	62. Proje Amacı
	Eğitim ve Öğretimi geliştirme
	

	63. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	64. Karakteristiği
	BIT
	

	65. Fiziki Hedefi
	
	

	66. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	67. Proje Sözleşmesi Tarihi
	68. 
	69. Sözleşme İhale Bedeli
	

	70. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam (*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam (*)
	Kamulaştırma

	71. 
	
	10.000.000,00
	
	
	10.000.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	72. 
	Cari Fiyatlarla
	2025  Yılı Fiyatlarıyla

	73. 
	Dış
	Toplam (*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam (*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	7.419.839,00
	
	
	7.419.839,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	Üniversitemizin kurumsal bilgi sistemleri ve ağ altyapısı modernize edilerek sürdürülebilir, güvenli ve kesintisiz bir bilişim hizmeti sunulması sağlanmış; dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak teknik kapasite artışı gerçekleştirilmiştir.

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	Üniversitemizin bilişim altyapısını güçlendirerek bilgi sistemlerine erişimde hız, güvenlik ve sürekliliği artırmak ve akademik ile idari süreçlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak.

Gerçekleştirilen donanım, yazılım, lisans ve güvenlik yatırımları sayesinde bilgi sistemlerine erişimde performans ve güvenlik artışı sağlanmış, hizmet sürekliliği güçlendirilerek akademik ve idari süreçlerin etkinliği artırılmıştır

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	Proje, dijitalleşme ve teknoloji kullanımını artırarak, sektörel gelişim hedefleriyle uyumlu bir katkı sağlamıştır. Altyapı iyileştirmeleri, kurumun verimliliğini desteklemiştir.

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	Akademik ve idari birimlerde kullanılmak üzere bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.

Microsoft eğitim çözümleri üyelik lisans alımı yapılmıştır.

Akademik ve idari birimlerde kullanılmakta olan ÜBYS için güncelleme ve teknik destek hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Antivirüs yazılımı alımı yapılmıştır.

Elektronik sertifika alımı gerçekleştirilmiştir.

SSL sunucu sertifikası alımı yapılmıştır


7.1.5.4.3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Yürütülen Muhtelif İşler Projesi Tamamlama Raporu
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	74. Proje No 
	2025H03-259283
	

	75. Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	76. Sektör/Alt sektör
	Eğitim- Yüksek Öğretim
	

	77. Proje Amacı
	Eğitim ve Öğretimi geliştirme
	

	78. Proje Yeri 
	Tunceli
	

	79. Karakteristiği
	Bakım Onarım, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
	

	80. Fiziki Hedefi
	
	

	81. Başlama-Bitiş Tarihi
	2025-2025
	

	82. Proje Sözleşmesi Tarihi
	83. 
	84. Sözleşme İhale Bedeli
	

	85. Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	86. 
	
	30.000.000,00
	
	
	30.000.000,00
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	87. 
	Cari Fiyatlarla
	Cari Fiyatlarla

	88. 
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Toplam(*) 

	Programa Alındığı Yıl (2025)
	
	14.654.433,00
	
	
	14.654.433,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü)
	Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetimsel işlevleri için gerekli bilişim altyapısı ve servisleri iyileştirildi.

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	Üniversitemizde hizmet sunduğumuz tüm kullanıcılarının bilgi sistemlerine erişiminde zaman ve kullanım kolaylığı açısından kaliteyi arttırmak.

Gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmet ve çevre koşulları sağlamaya yönelik donanım ve yazılım temini yoluna gitmek.

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel

Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	Üniversitemizde kullanılmak üzere bilgisayar alımı ve wifi erişim cihazı alımı gerçekleşmiştir.

SSL sunucu sertifikası, elektronik imza sertifikası ve Üniversitemizin bazı birimlerinde kullanılacak yazılımlar satın alınmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere İşçi Programı güncellemesi yapılmıştır

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	Yapılan işlerde karşılaşılan sorunlar Daire Başkanlığımız personelleri tarafından çözülmektedir.

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


8. YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

a) Temel Sorunlar

• Yatırım projeleri kapsamında hazırlanan faaliyet ve bütçe planları doğrultusunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulan bütçe tekliflerinde yapılan ödenek kesintileri nedeniyle bazı faaliyetlerin planlanan kapsam ve takvim içerisinde gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

• Kamu kurumlarında uygulanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde yatırım harcamalarına yönelik getirilen sınırlamalar, özellikle araştırma altyapısı ve teknik donanım gerektiren projelerde uygulama süreçlerini zaman zaman yavaşlatabilmektedir.

• Enflasyon oranlarında yaşanan artışlar ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar sonucunda mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin maliyetlerde önemli artışlar meydana gelmekte, bu durum yatırım projelerinin mevcut ödenekler çerçevesinde yürütülmesini zorlaştırabilmektedir.

• Üniversitemizde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan laboratuvar altyapısının oluşturulması sürecinde ortaya çıkan inşaat, elektrik ve teknik altyapı giderleri için ayrılan ödeneklerin sınırlı olması, bazı yatırım faaliyetlerinin planlanan takvime göre ilerlemesini güçleştirmektedir.



b) Çözüme Yönelik Öneriler

• Yatırım projelerine ilişkin bütçe planlaması yapılırken makroekonomik göstergeler, enflasyon oranları ve döviz kuru hareketleri dikkate alınarak ödenek planlamasının daha gerçekçi şekilde yapılması önem arz etmektedir.

• Araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinde laboratuvar kurulumu kapsamında ortaya çıkan inşaat, elektrik ve teknik altyapı giderleri için ek ödenek tahsis edilmesi, projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

• Yatırım projelerinin uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek maliyet artışları ve ödenek ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde gerekli bütçe revizyonlarının yapılması yatırım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

9. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

· Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının sınırlı olması nedeniyle üniversitemize düşen sorumlulukların artması dikkate alınarak kamu kaynaklarının dağılımında Üniversitemize öncelikli ve yeterli ödenek tahsis edilmesi önem arz etmektedir.

· Fiziki altyapısını henüz tamamlayamamış olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinde yer alan taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

· Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte eğitimli akademik, teknik ve idari personel için yeterli kadro tahsisi yapılması büyük önem taşımaktadır.

· Üniversiteler arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla idari ve teknik personelin belirli periyotlarla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulması faydalı olacaktır.

· 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında öngörülen süreçlerin hızlandırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması yatırım projelerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacaktır.

· Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması aşamasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranlarına ilişkin Üniversitemiz tarafından sunulan tekliflerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

· Yıl içerisinde yeni projelerin yatırım programına alınması ve mevcut projelerde parametre değişikliği yapılması gibi taleplerin değerlendirilmesinde kurumlar arası bürokratik süreçlerin azaltılması ve taleplerin daha kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir.

Munzur Üniversitesi, “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında yer alan Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarını 2025 yılında da sürdürmektedir. Bu kapsamda söz konusu projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve proje çıktılarının ilgili paydaşlara duyurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Projesi Yönergesi” yürürlükte olup uygulanmaya devam etmektedir.

Söz konusu Yönerge; Munzur Üniversitesi bünyesinde yürütülen Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Projelerinin amaçlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görev ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını ve Üniversitenin diğer birimleri ile olan ilişkilerini düzenlemektedir.

Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Projesinin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları İhtisaslaşma Koordinatörü
b) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü
c) Proje Yürütücüsü
d) Yürütme Kurulu

10  YATIRIM UYGULAMA RAPORU
[image: image11.emf]Kurum Adı : Munzur Üniversitesi  

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör Adı : Eğitim

Bin TL

PROJE ADI PROJE NO

BAŞLANGIÇ-BİTİŞ 

YILI

YERİ

TOPLAM PROJE 

TUTARI

2025 YILI ÖDENEĞİ

2025 YILI REVİZE 

ÖDENEK

2025 YILI İTİBARİYLE  

KÜMALİTİF HARCAMA

2025 YILI 

HARCAMA

Kampüs Altyapısı 2020H03-152558 2020-2025 Tunceli 57.000 15.000 15.000 43.079

3.347

 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2021H05-168599 2021-2025 Tunceli 7.000 5.000 5.000 0

0

Yayın Alımı 2025H03-259229- 2026-2026 Tunceli 2.000 2.000 2.000 614

614

 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2025H03-259231- 2026-2026 Tunceli 2.400 2.000 2.400 530

530

 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi 2025H03-259240 2026-2026 Tunceli 2.500 2.500 2.500 3.000

2.500

 Muhtelif İşler 2025H03-259283 2026-2026 Tunceli 63.500 63.500 63.500 28.394 28.394

134.400 90.000 90.400 75.617 35.385

Kurum Adı : Munzur Üniversitesi  

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör Adı : Dkh-Sosyal - Teknolojik Araştırma

 DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK 

ARAŞTIRMA

2023K12-214488 2023-2026 Tunceli 68.196 25.000 25.000 22.050 11.513

68.196 25.000 25.000 22.050 11.513

Harcama alanında yer alan tutar Bap Özel hesabındaki harcamayı göstermektedir.

TOPLAM

TOPLAM

2025 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ



11 YATIRIM ÖZET TABLOSU

















 Tablo 10
: 2025 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu
	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2025 Yıl Sonu Kümülâtif Harcama
	2025 Yılı Program Ödenek (KBÖ)
	2025 Yılı Revize Ödenek
	2025 Yılı Sonuna Kadar Nakdî Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış

	
	
	
	
	Kredi
	Öz
Kaynak
	
	Kredi
	Öz
Kaynak
	
	Kredi
	Öz
Kaynak
	
	Kredi
	Öz
Kaynak
	Toplam

	Tarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madencilik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İmalat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enerji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ulaştırma -
Haberleşme
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turizm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eğitim
	6
	
	330.802
	
	
	240.802
	
	
	90.000
	
	
	90.400
	
	
	35.385

	Sağlık
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DKH
Sosyal
	1
	
	68.169
	
	
	22.050
	
	
	25.000
	
	
	25.000
	
	
	11.513

	Toplam
	7
	
	398.971
	
	
	262.851
	
	
	115.000
	
	
	115.400
	
	
	46.899





MUNZUR ÜNİVERSİTESİ


2025 YILI YATIRIM PROGRAMI


 İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU











17









